## Foglio1
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" - BARI |  | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEL LABORATORIO DI FARMACOLOGIA
N.O. | DESCRIZIONE DELLE FASI PROGETTUALI | 1M | [29 empty] | 2M
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | CANTIERIZZAZIONE
1.01 | DEFINIZIONE DELL'AREA DEL CANTIERE, PREPARAZIONE | bar: 1M 1 to 1M 5
1.02 | RILIEVI | bar: 1M 1 to 1M 4
1.03 | EMMISSIONI ORDINI MATERIALI SU PIAZZA | bar: 1M 4 to 1M 8
1.04 | DISEGNI ESECUTIVI DI OFFICINA | bar: 1M 5 to 1M 11
2 | IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
2.01 | CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA | bar: 1M 14 to 1M 20; 1M 23 to 2M 31
2.02 | TERMINALI DI DIFFUSSIONE ARIA | bar: 1M 27 to 2M 34
2.03 | VENTILCONVETTORI A CASSETTA | bar: 2M 34 to 2M 40
2.04 | RETI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI STAGIONALI | bar: 1M 8 to 1M 20
2.05 | COIBENTAZIONI | bar: 1M 17 to 1M 22
2.06 | CENTRALE, UTA, POMPA DI CALORE | bar: 1M 26 to 2M 35
2.07 | REGOLAZIONE, SUPERVISIONE | bar: 2M 36 to 2M 42
2.08 | PROVE, AVVIAMENTO, START - UP | bar: 2M 41 to 2M 42
3 | IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL CONDIZIONAMENTO
3.01 | CAVI, CAVIDOTTI E CANALI | bar: 1M 14 to 1M 21
3.02 | RETI DI DISTRIBUZIONE | bar: 1M 22 to 1M 29
3.03 | QUADRI ELETTRICI | bar: 1M 29 to 2M 37
3.04 | PROVE, AVVIAMENTO, START - UP | bar: 2M 37 to 2M 44
4 | COLLAUDI
4.01 | COLLAUDI FUNZIONALI | bar: 2M 43 to 2M 45
4.02 | ADDESTRAMENTO | bar: 2M 44 to 2M 45